**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| **1. Ремонт проезда к дворовым территориям жилых домов № 6 и № 33**  |
| 1.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Борского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключение муниципального контракта перенесено на июль в связи с уточнением объемов работ и увеличением сроков запроса коммерческих предложений для определения начальной максимальной аукционной стоимости контракта. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Улучшение качества дорожного покрытия в поселении | Работы не проводились |
| 1.3. | Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Борского сельского поселения | Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| **2. Приобретение и установка детских игровых площадок в дворовых территориях домов № 23 и № 33** |
| 2.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Борского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключение муниципального контракта перенесено на июль в связи с уточнением объемов работ и увеличением сроков запроса коммерческих предложений для определения начальной максимальной аукционной стоимости контракта. |
| 2.2. | Выполнение работ по обустройство детской игровой площадки | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Обеспечение детей в поселении игровым комплексом | Работы не проводились |
| 2.3. | Приемка объектов, предусмотренных муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Борского сельского поселения | Подписание акта приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Борского сельского поселения |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципальных контрактов | Жилищно-коммунальный сектор, организационно-хозяйственный сектор, финансово-экономический сектор администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района, председатель общественного совета дер. Бор | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Заключение муниципальных контрактов перенесено на июль в связи с уточнением объемов работ и увеличением сроков запроса коммерческих предложений для определения начальной максимальной аукционной стоимости контракта. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом | организационный отдел администрации Бокситогорского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет сдан за 2 квартал |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  | Жилищно-коммунальный сектор, организационно-хозяйственный сектор, финансово-экономический сектор администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района, председатель общественного совета дер.Бор | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | По итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством, будет проводиться корректировка муниципальной программы. |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.С.Кирносов/

МП