**Ежеквартальный отчет**

Администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках **подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01 октября 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| **1. Ремонт участка дороги общего пользования по ул. Связи от дома №23 до дома № 31 в пос. Ларьян** | | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Контракт был размещен 28 августа 2017 года. Но не состоялся по причине недостоверной информации, предоставленной подрядной организацией. Повторно размещен 25 сентября 2017 года.  Задержка в проведении конкурсных процедур произошла по ряду причин:  - отсутствия специалиста, отвечающего за подготовку сметной документации,  - необходимостью проведения экспертизы сметной документации,  - внесение поправок в сметную документацию по результатам экспертизы,  - сбои в работе АЦК Госзаказ. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования по ул. Связи от дома №23 до дома № 31 в пос. Ларьян | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Повышение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям | Работы не проводились |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| **2. Чистка дренажной канавы от бывшего предприятия «Агропромтехника» до дороги районного значения в пос. Сельхозтехника** | | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Апрель-май 2017 года | Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000220-0260059-02 от 18.09.2017 с ООО «Универсал-М»  Задержка в проведении конкурсных процедур произошла по ряду причин:  - отсутствия специалиста, отвечающего за подготовку сметной документации,  - необходимостью проведения экспертизы сметной документации,  - внесение поправок в сметную документацию по результатам экспертизы. |
| 2.2. | Выполнение работ по чистке дренажной канавы от бывшего предприятия «Агропромтехника» до дороги районного значения в пос. Сельхозтехника | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Чистка дренажной канавы от бывшего предприятия «Агропромтехника» до дороги районного значения в пос. Сельхозтехника | Работы не проводились по причине невыполнения контрактных обязательств подрядчиком |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 3. **Ремонт участка дороги общего пользования от многоквартирного дома №1 до дороги регионального значения в дер. Колбеки** | | | | | |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Контракт был размещен 28 августа 2017 года. Но не состоялся по причине недостоверной информации, предоставленной подрядной организацией. Повторно размещен 25 сентября 2017 года.  Задержка в проведении конкурсных процедур произошла по ряду причин:  - отсутствия специалиста, отвечающего за подготовку сметной документации,  - необходимостью проведения экспертизы сметной документации,  - внесение поправок в сметную документацию по результатам экспертизы,  - сбои в работе АЦК Госзаказ. |
| 3.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования от многоквартирного дома №1 до дороги регионального значения в дер. Колбеки | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Повышение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям | Работы не проводились |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| **4. Работы по дренажу лотковой системы дер. Мозолево-1 у многоквартирного дома № 10** | | | | | |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июль 2017 года | Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключение контракта перенесено на более поздний срок.  Задержка в проведении конкурсных процедур произошла по ряду причин:  - отсутствия специалиста, отвечающего за подготовку сметной документации,  - необходимостью проведения экспертизы сметной документации,  - внесение поправок в сметную документацию по результатам экспертизы. |
| 4.2. | Выполнение работ по дренажу лотковой системы дер. Мозолево-1 у многоквартирного дома № 10 | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Устранение подтопления подвала многоквартирного дома № 10 в дер. Мозолево-1 | Работы не проводились |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| **5. Ремонт участка дороги общего пользования дер. Золотово от дома № 38 до дороги регионального значения** | | | | | |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июль 2017 года | Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Контракт был размещен 28 августа 2017 года. Но не состоялся по причине недостоверной информации, предоставленной подрядной организацией. Повторно размещен 25 сентября 2017 года.  Задержка в проведении конкурсных процедур произошла по ряду причин:  - отсутствия специалиста, отвечающего за подготовку сметной документации,  - необходимостью проведения экспертизы сметной документации,  - внесение поправок в сметную документацию по результатам экспертизы,  - сбои в работе АЦК Госзаказ. |
| 5.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования дер. Золотово от дома № 38 до дороги регионального значения | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Повышение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям | Работы не проводились |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| **6. Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Дмитрово от дома №11 до дороги регионального значения** | | | | | |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июль 2017 года | Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Контракт был размещен 28 августа 2017 года. Но не состоялся по причине недостоверной информации, предоставленной подрядной организацией. Повторно размещен 25 сентября 2017 года.  Задержка в проведении конкурсных процедур произошла по ряду причин:  - отсутствия специалиста, отвечающего за подготовку сметной документации,  - необходимостью проведения экспертизы сметной документации,  - внесение поправок в сметную документацию по результатам экспертизы,  - сбои в работе АЦК Госзаказ. |
| 6.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования в дер. Дмитрово от дома №11 до дороги регионального значения | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Повышение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям | Работы не проводились |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| **7. Ремонт участка дороги общего пользования в дер. Большой Остров от дома № 40 до конца границ населенного пункта** | | | | | |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июль 2017 года | Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Контракт был размещен 28 августа 2017 года. Но не состоялся по причине недостоверной информации, предоставленной подрядной организацией. Повторно размещен 25 сентября 2017 года.  Задержка в проведении конкурсных процедур произошла по ряду причин:  - отсутствия специалиста, отвечающего за подготовку сметной документации,  - необходимостью проведения экспертизы сметной документации,  - внесение поправок в сметную документацию по результатам экспертизы,  - сбои в работе АЦК Госзаказ. |
| 7.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования в дер. Большой Остров от дома № 40 до конца границ населенного пункта | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Повышение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям | Работы не проводились |
| 7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района, старосты сельских населенных пунктов |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципальных контрактов | Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района, старосты сельских населенных пунктов | Выполнение муниципального контракта | Задержка в проведении конкурсных процедур произошла по ряду причин:  - отсутствия специалиста, отвечающего за подготовку сметной документации,  - необходимостью проведения экспертизы сметной документации,  - внесение поправок в сметную документацию по результатам экспертизы,  - сбои в работе АЦК Госзаказ. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным | Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района, старосты сельских населенных пунктов | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет сдан за 2 и 3 квартал |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  | Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района, старосты сельских населенных пунктов | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | По итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством, будет проводиться корректировка муниципальной программы |

Заместитель главы администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.Н. Сумерин/

МП